Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Утверждение плана. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка ОС и т.д. |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка драйверов |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Установка сервера |
| 5 | Создание базы данных | Создание БД, таблиц. |
| 6 | Установка HelpDesk | Развертывание приложения |
| 7 | Настройка подключения | Прописывание строки подключения |
| 8 | Проверка системы | Тестирование входа |
| 9 | Подготовка пользователей | Инструктаж. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Утвердить план внедрения. |
| Проверка рабочего места | Проверить ОС. |
| Подготовка программной среды | Установить NET |
| Настройка MS SQL Server | Установить сервер |
| Установка HelpDesk | Скопировать файлы |
| Настройка подключения | Прописать строку подключения |
| Проверка системы | Проверить авторизацию |
| Подготовка пользователей | Подготовить пользователей |
| Ввод в эксплуатацию | Сделать резервную копию |

Задание 3. Определение правильной последовательности

1. Проверить системные требования

2. Проверить сетевое подключение

3. Настроить MS SQL Server

4. Создать базу данных HelpDeskDB

5. Создать пользователей

6. Установить HelpDesk

7. Настроить строку подключения

8. Выполнить контрольный вход

9. Проверить добавление заявки

10. Провести инструктаж пользователя

11. Создать резервную копию

12. Начать эксплуатацию

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Можно выполнить только после |
| --- | --- |
| Проверка подключения HelpDesk | Настройки MS SQL Server и строки подключения |

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание HelpDesk |
| Проверка авторизации | Настройка строки подключения |
| Проверка добавления заявки | Проверка авторизации |
| Обучение пользователя | Проверка добавления заявки |
| Ввод системы в эксплуатацию | Обучения пользователей |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Сисадмин |
| Установка .NET | Сисадмин |
| Настройка MS SQL Server | Админ БД |
| Создание HelpDeskDB | Админ БД |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Сисадмин |
| Проверка работоспособности | Тех поддержка |
| Создание пользователей | Админ БД |
| Обучение пользователей | Тех поддержка |
| Контрольный запуск | Разработчик |

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 мин |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 мин |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 45 мин |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 60 мин |
| 5 | Создание базы данных | 30 мин |
| 6 | Установка HelpDesk | 25 мин |
| 7 | Настройка подключения | 20 мин |
| 8 | Проверочное тестирование | 40 мин |
| 9 | Создание пользователей | 20 мин |
| 10 | Обучение пользователей | 45 мин |
| 11 | Создание резервной копии | 15 мин |
| 12 | Контрольный запуск | 20 мин |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

20+15+40+60+30+25+20+40+20+45+15+20 = 355 минут, где-то 5 ч 55 мин

Нет

Часть работ независима и может идти параллельно.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | Сисадмин | Место пригодно |
| 2 | Проверка сетевого подключения | Сисадмин | Сеть работает |
| 3 | Установка NET | Сисадмин | Компоненты установлены |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Админ БД | Сервер запущен |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание HelpDeskDB | Админ БД | БД создана |
| 2 | УстановкаHelpDesk | Сисадмин | Приложение установлено |
| 3 | Настройка строки подключения | Разработчик | Подключение настроено |
| 4 | Проверка входа и заявки | Техподдержка | Тест пройден |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание пользователей | Админ БД | Учетные записи готовы |
| 2 | Обучение пользователей | Техподдержка | Инструктаж проведен |
| 3 | Создание резервной копии | Админ БД | Есть бэкап |
| 4 | Контрольный запуск | Разработчик | Система в работе |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | MS SQL Server Настроен и доступен | Подключиться к серверу |
| 3 | База HelpDeskDB создана | Запрос к БД |
| 4 | HelpDesk Подключается к БД | Контрольный вход в приложение |
| 5 | Добавляет заявки работает | Создать тестовую заявку |
| 6 | Резервная копия создана | Проверить файл бэкапа |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Неправильные действия: HelpDesk установлен до настройки MS SQL Server, создания HelpDeskDB и актуализации строки подключения - нарушены зависимости работ.

2. Что нужно было до проверки входа: настроить MS SQL Server,  создать HelpDeskDB, прописать корректную строку подключения затем устанавливать и запускать HelpDesk.

3. К чему приводит отсутствие плана: к ошибкам подключения, потерям времени на повторные операции, невозможности быстро найти причину сбоя, срыву сроков и риску потери данных.

Задание 11. Построение схемы внедрения

1 Проверка рабочего места

2 Подготовка программного окружения

3 Настройка MS SQL Server

4 Создание HelpDeskDB

5 Установка HelpDesk

6 Настройка подключения через ADO.NET

7 Проверочное тестирование

8 Подготовка пользователей

9 Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Утверждение плана | 15 | Руководитель | План утвержден |
| 2 | Проверка места | Проверка ПК | 35 | Сисадмин | Место пригодно |
| 3 | Программная среда | Установка NET | 40 | Сисадмин | Среда готова |
| 4 | MS SQL Server | Настройка сервера | 60 | Админ БД | Сервер работает |
| 5 | База данных | Создание HelpDeskDB | 30 | Админ БД | БД создана |
| 6 | Установка | Установка | 25 | Сисадмин | Приложение установлено |
| 7 | Подключение | Настройка NET | 20 | Разработчик | Связь с БД |
| 8 | Проверка | Тестирование функций | 40 | Техподдержка | Тест пройден |
| 9 | Пользователи | Учетки | 65 | Админ БД | Пользователи готовы |
| 10 | Ввод | Контрольный запуск | 35 | Админ БД | Система в эксплуатации |

Вывод

9 этапов внедрения HelpDesk - от подготовки до ввода в эксплуатацию. Нельзя проверить подключение без настроенного SQL Server и созданной БД. Примерное время внедрения — около 350 минут чистых работ.

Контрольные вопросы

1. Логически завершённая часть процесса ввода ПО в эксплуатацию, включающая несколько работ.

2. Документ с перечнем работ.

3. Для планирования сроков.

4. Человек или роль, отвечающая за выполнение конкретной работы.

5. Условие, при котором одну работу можно выполнить только после завершения другой.

6. Результат, который проверяется перед переходом к следующему этапу.

7. Потому что для проверки нужны работающий сервер.

8. Обучение пользователей и создание резервной копии.

9. Проверочное тестирование, обучение пользователей.

10. Для контроля сроков.